## 30-day action plan
Plan de travail sur 30 jours
Compléter responsables, dates, statut et obstacles.
Période | Travail à réaliser | Livrable / critère de fin | Responsable | Date cible | Statut | Décision ou obstacle
J1–J3 | Fixer le périmètre collectif, le sponsor, la question à résoudre et les règles de confidentialité. | Note de cadrage validée ; calendrier de restitution annoncé. |  |  | À lancer
J4–J7 | Rassembler les signaux disponibles et discuter de situations de travail sans identifier de personnes. | Synthèse distinguant faits, perceptions et hypothèses ; limites de données explicites. |  |  | À lancer
J8–J10 | Partager la synthèse avec les équipes concernées et vérifier la compréhension des difficultés. | Deux ou trois difficultés de travail décrites et contextualisées ; désaccords conservés. |  |  | À lancer
J11–J14 | Choisir au maximum deux actions et arbitrer le temps, les moyens et les activités à décaler. | Chaque action a un responsable, un livrable, une échéance et un indicateur de suivi. |  |  | À lancer
J15–J21 | Tester les ajustements dans le périmètre convenu et noter les obstacles. | Test réalisé ; observation de ce qui aide et de ce qui reste difficile. |  |  | À lancer
J22–J27 | Comparer aux observations de départ et recueillir un retour collectif sur le test. | Bilan documenté ; effets attendus et effets indésirables discutés sans attribuer de causalité automatique. |  |  | À lancer
J28–J30 | Décider de poursuivre, adapter ou arrêter ; restituer la décision et préparer la revue suivante. | Décision motivée, responsable et prochaine date de revue partagés. |  |  | À lancer
Règle de pilotage : au maximum deux actions à la fois. Chaque action doit avoir un responsable, un livrable, une échéance et un indicateur de suivi.

## Instructions
Mode d’emploi
Modèle éditable Brainmood
Objectif | Conserver les définitions et compléter uniquement les champs de votre périmètre.
Données | Ne pas inventer de résultats. Si une donnée est absente, signaler “non calculable”.
Contexte | Comparer des périodes ou sites uniquement avec des conventions et périmètres comparables.
Confidentialité | Restituer à un niveau agrégé compatible avec votre contexte et limiter les accès.